## November 2023
TEMUAN November 2023 RESISTOR DI MODULE
NO | LANTAI | KONDISI | MODULE/ZONA | KETERANGAN | STATUS
1 | B.MEN |  | A | Hampir seluruh nya EOL di module
2 | B.MEN |  | B | 1,12,13,4,9,7,6,10,2,11,5,8
3 | LG |  | A | 11 Module masih ada resistror
4 | LG |  | B | 12 Modul ada resistor
5 | LM |  | A | 11 Module masih ada resistror
6 | LM |  | B | 15 Module ada resistor
7 | GF |  | A | 12 resistor di module
8 | GF |  | B | 8 resistor di module
9 | UG |  | A | 11.13.15,16 Module ada resistor
10 | 1 |  | A | 4 Module ada resistor
11 | 2 |  | A | 4 Module ada resistor
12 | 3 |  | A | lantai 3 zone a masih ada 5 resistor
| 3 |  | B | 3 module ada resistor
13 | 3A |  | A | 2 Modul masih ada resistor
14 | 3A |  | A Delica | 4 Module ada resistor
| Dibuat oleh |  |  | Diketahui oleh
| M. Zulham |  |  | Ardiansyah L
| Head section |  |  | Chief engineering

## Januari 2024
UPDATE 28 JANUARI 2024 RESISTOR DI MODULE
NO | LANTAI | KONDISI | MODULE/ZONA | KETERANGAN | STATUS
1 | B.MEN |  | A | 9 modul lagi ada resistor
2 | B.MEN |  | B
3 | LG |  | A | Lantai LG zone A semua module zone monito sudah tidak ada resistor
4 | LG |  | B | terdapat 2 resistor di module zone monitor
5 | LM |  | A | terdapat 1 resistor di module zone monitor
6 | LM |  | B | 3 modul lagi ada resistor
7 | GF |  | A | 3 modul ada resistor
8 | GF |  | B | 1 modul lagi ada resistor.
9 | UG |  | A | 3 modul ada resistor
10 | UG |  | B | ok
10 | 1 |  | A | 2 Modul ada resistor
10 | 1 |  | B | 1 Modul ada resistor
11 | 2 |  | A | sudah tidak ada resistor di modul zone monitor
11 | 2 |  | B | 1 ada masih ada resistor di modul
12 | 3 |  | A | sudah tidak ada resistor di modul zone monitor
13 | 3 |  | B | 3 module masih ada resistor
14 | 3A |  | A | 2 resistor lagi masih di modul. Untuk zone monitor
15 | 3A |  | A Delica | 4 Modul masih ada resistor
16 | 3A |  | B | Lantai 3a zone B sudah tidak ada resistor di modul zone monitor.
Dibuat Oleh
M Zulham
Head Section
Diketahui Oleh
Ardiansyah L
Chief Engineering